## 项目支出（二级）
2019年区域协调发展战略专项资金（基建投资及配套）项目绩效目标表
项目名称 | 省委美华中路8号、16号拆建项目
省级业务主管部门 | 广东省发展和改革委员会 |  | 地区主管部门 | 省委办公厅
用款单位 | 省委机关事务管理局 |  | 实施单位 | 广州市住宅建设发展有限公司
对应省级财政资金 | 区域协调发展战略专项资金（基建投资及配套）
项目申报属性 | 延续安排 |  | 项目类型 | 专项资金项目
资金需求 （元） | 9410000
支出内容 | 为保障新任省级领导的周转住房需要，提供安全舒适的住房环境，在美华中路新建2幢住宅。2019年计划支付相关工程进度款 。
政策依据 | 广东省发展改革委关于省委美华中路8号、16号拆建项目的复函（粤发改投资函[2018]75号）
项目实施内容 | 完成工程施工 |  | 实施时间 | 2018年11月-2019年9月
| 申报工程结算 |  | 实施时间 | 2019年10月-2019年12月
总体绩效目标 （概述） | 省委现有领导公寓数量已不能满足新任省级干部周转住房需要，为保障新任省级领导的周转住房需要，提供安全舒适的住房环境，在美华中路新建2幢住宅。此项目包括地下工程、地上工程以及室外园林绿化工程，涉及室内装修、电气安装、庭院整改等内容，完成后将作为新任省级领导周转住房使用。该工程已于2018年7月，通过邀请招标选定施工单位，11月正式入场施工，预计2019年9月完工。根据施工进度计划，拟于2019年支付工程款至合同价的85%，并向省财厅申请办理结算。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标目标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 主体工程完成率（%） | 100%
质量指标
|  | 时效指标 | 工程计量拨款及时率（%） | 100%
成本指标
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 完工验收通过率（%） | 100%
|  | 社会效益 指标 | 设计功能实现率（%） | 100%
|  |  | 建筑利用率（%） | 100%
生态效益 指标
可持续影响 指标
负责人 | 韦红追 |  | 联系电话 | 87197310