## 项目支出（二级）
2019年区域协调发展战略专项资金（基建投资及配套）项目绩效目标表
项目名称 | 省司法厅办公业务用房维修整改项目
省级业务主管部门 | 广东省发展和改革委员会 |  | 地区主管部门 | 无
用款单位 | 广东省司法厅 |  | 实施单位 | 暂未确定
对应省级财政资金 | 区域协调发展战略专项资金（基建投资及配套）
项目申报属性 | 阶段性项目 |  | 项目类型 | 专项资金项目
资金需求 （元） | 12500000
支出内容 | 本项目为原有建筑维修整改，不涉及新建和扩建，政民路综合楼维修整改建筑面积为17354平方米，下塘西业务用房维修整改建筑面积为3541平方米，主要内容包括室内装修翻新，外立面改造，房屋结构加固以及配套消防、给排水、电气、空调、电梯等公用工程改造。
政策依据 | 一是综合业务办公楼消防设施不达标，按照广州市公安消防局《关于存在消防隐患的告知函》要求，应立即进行消防整改；二是综合业务办公楼外墙饰面空鼓、脱落危及人员安全；三是内墙内饰及线路老化、中央空调及重大设备早已超过使用年限，能耗无法达标，且多次维修仍存在安全隐患；四是电梯老化、多次故障困人需要更换；五是两栋业务办公用房均在八九十年代设计，布局不合理需要整改；六是下塘西业务用房经专业检测，抗震性能不符合要求需要加固。《广东省司法厅综合业务办公楼维修整改项目项目建议书》
项目实施内容 | 消防、给排水、电气改造设计 |  | 实施时间 | （2019）年（3）月-（2019）年（12）月
| 办公楼给排水改造施工 | 办公楼给排水改造施工 | 实施时间 | （2019）年（5）月-（2019）年（12）月
| 中央空调、电房等电气改造 | 中央空调、电房等电气改造 | 实施时间 | （2019）年（5）月-（2019）年（12）月
| 大楼消防维修改造 | 大楼消防维修改造 | 实施时间 | （2019）年（5）月-（2019）年（12）月
总体绩效目标 （概述） | 消除我厅综合业务办公楼安全隐患，确保国家财产及人员生命安全，符合我厅业务办公工作实际需求。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标目标值
| 产出 | 数量指标 | 建设规模（平方米） | 20895平方米
|  |  | 施工质量验收达标率（%） | 100%
|  | 质量指标 | 招投标规范性 | 100%
|  | 时效指标 | 工程进度达标率（%） | 100%
| 效益 | 社会效益指标 | 设计功能实现率（%） | 95%
|  | 经济效益指标 | 单位造价合理性 | 100%
|  | 环境效益指标 | 使用环保材料率 | 100%
|  | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意率 | 95%
负责人 | 何流明 |  | 联系电话 | 86351148