## 项目支出（二级）
2019年区域协调发展战略专项资金（基建投资及配套）项目绩效目标表
项目名称 | 省储备粮东莞直属库三期工程
省级业务主管部门 | 广东省发展和改革委员会 |  | 地区主管部门
用款单位 | 广东省储备粮管理总公司 |  | 实施单位 | 郑州建工集团有限责任公司、镇江建工建设集团有限公司、江苏富昌机械设备有限公司
对应省级财政资金 | 区域协调发展战略专项资金（基建投资及配套）
项目申报属性 | 延续安排 |  | 项目类型 | 专项资金项目
资金需求（元） | 50000000
支出内容 | 专项用于省储备粮东莞直属库三期工程的立筒仓仓上仓下施工、大直径筒仓滑模施工、辅助设施单体结构施工及MEC设备现场安装等内容。
政策依据 | 1.项目建议书批复-粤发改经贸函[2016]4692号 2.可研批复-粤发改经贸函[2016]5290号 3.概算批复-粤发改投资函[2017]1537号 4.重点项目批复-粤发改投资[2018]144号 5.徐少华常务副省长在粮食安全省长责任制工作推进会上的指示(粤粮法[2016]51号) 6.广东省人民政府关于进一步加强全省地方粮食储备工作的通知（粤府函[2015]91号） 7.广东省粮食安全责任考核办法(粤府办[2016]9号) 8.广东省人民政府关于完善粮食安全政府责任制的实施意见(粤府[2015]101号) 9.“南粤粮安工程”建设规划（2016—2020年）(粤粮科储[2016]120号)
项目实施内容 | 立筒仓仓下锥斗及仓上设备层施工 |  | 实施时间 | （2019）年（3）月-（2019）年（8）月
| C3及D3大直径筒仓主体滑模施工 |  | 实施时间 | （2019）年（3）月-（2019）年（5）月
| 汽车卸粮中心等5座辅助设施单体结构施工 |  | 实施时间 | （2019）年（3）月-（2019）年（12）月
| MEC设备进场安装 |  | 实施时间 | （2019）年（7）月-（2019）年（12）月
总体绩效目标（概述） | 1.支出率90%以上：完成当年计划支出额90%以上。 2.施工质量验收达标率100%：当年度完工工程全部验收合格。 3.工程计量拨款及时率90%以上：及时足额按计量工程量拨付进度款。 4.单位造价合理性大于90%：严格控制成本造价，不突破设计单位造价。 5.社计功能实现率90%以上：基本实现设计功能。 6.生态研究环保论证：严格按规定要求实施生态环境保护论证。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标目标值
| 产出指标 | 数量指标 | 支出率 | ≥90%
|  | 质量指标 | 施工质量验收达标率 | 100%
|  | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 | ≥90%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单位造价合理性 | ≥90%
|  | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | ≥90%
|  | 生态效益指标 | 生态研究环保论证 | 开展研究论证并形成文字
负责人 | 朱雅宾 |  | 联系电话 | 13924100941