## 项目支出（二级）
2019年区域协调发展战略专项资金（基建投资及配套）项目绩效目标表
项目名称 | 广东地质大厦维修改造项目
省级业务主管部门 | 广东省发展和改革委员会 |  | 地区主管部门
用款单位 | 广东省地质局 |  | 实施单位 | 暂未确定
对应省级财政资金 | 区域协调发展战略专项资金（基建投资及配套）
项目申报属性 | 延续安排 |  | 项目类型 | 专项资金项目
资金需求 （元） | 11800000
支出内容 | 室内机电安装、土建修缮
政策依据 | 广东地质大厦消除安全隐患应急工程是在现状大厦消除安全隐患，按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)完善消防工程，更换外墙砖；内部按照节能要求更换楼内水、电设施；大楼装修按照《党政机关办公用房建设标准》（发改投资[2014]2674号）及《广东省发展改革委关于广东地质大厦维修改造项目初步设计概算的复函》（粤发投资函[2018]5879号）的要求实施。
项目实施内容 | 室内机电安装工程 |  | 实施时间 | 2019年4月-2019年7月
| 土建修缮工程 |  | 实施时间 | 2019年8月-2019年12月
总体绩效目标 （概述） | 消除安全隐患、恢复和完善使用功能及降低能源消耗。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标目标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设规模（平方米） | 14226平方米
|  |  | 施工质量验收达标率（%） | 100%
|  | 质量指标 | 招投标规范性 | 100%
|  | 时效指标 | 工程进度达标率（%） | 95%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 单位造价合理性 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 设计功能实现率（%） | 95%
|  | 环境效益指标 | 使用环保材料率 | 100%
|  | 服务对象 满意度指标 | 使用单位满意率 | 90%
负责人 | 刘文祥 |  | 联系电话 | 020-87668827