附件

山西省工业转型升级项目推进工作方案

（2020年）

为深入贯彻省委经济工作会议和全省项目建设暨招商引资动员大会精神，坚决落实省政府工作报告工作部署，坚持把工业转型升级项目（以下简称项目）建设作为重要工作抓手，推动全省工业高质量转型发展，特制定本方案。

一、总体思路

坚决贯彻省委省政府“四为四高两同步”总体思路和要求，坚持转型为纲、项目为王，以供给侧结构性改革为主线，以构建创新生态为引领，以“三化”融合为牵引，围绕千亿产业培育和标志性产业集群高水平谋划推进项目，实施工业转型升级项目“百千工程”，多措并举全力推动项目建设，实现扩投资、稳增长、调结构，推动我省工业高质量发展和现代工业体系构建。

- 年度目标

力争到2020年底，全省工业投资增长3%以上，工业技改投资增长15%以上，重点项目示范作用显著提升，项目建设对全省工业经济转型升级的支撑作用进一步增强。

三、重点任务

（一）以重大项目为牵引，统筹项目工作

1. 聚焦省级双百项目。省级层面重点推进双百项目，即100个牵引性强、战略意义重大的新兴制造业项目和100个产业基础好、示范意义强的传统制造业技改项目。实施项目动态管理，建立双百项目台账，加强项目跟踪服务，督促项目早日投产达效。

2. 促进市级千项项目。市级层面推进千项工业转型升级项目，即围绕培育壮大战略性新兴产业、做大做强特色优势产业、做优做绿传统优势产业，重点实施大数据融合创新、半导体等标志性产业集群项目，精确定位，精准施策，分类推进各产业领域重点项目建设。

3. 挂牌推进标杆项目。省市两级工信部门领导全面包联省级双百项目。省级标杆项目由省工信厅领导挂牌推进，除省级标杆项目外的省级双百项目，由市工信局领导包联推进。对影响项目进度的重大问题跟踪督办，做到责任单位、责任领导、责任人、解决办法和解决时限“五到位”。

4. 助力脱贫攻坚项目。对贫困地区工业转型升级项目前期手续办理、开工建设、竣工投产等关键环节，开展帮扶服务。充分发挥技改资金政策引导作用，单独设立贫困地区工业基础能力提升专项，倾斜支持对贫困地区经济带动作用大的项目建设。

（二）以落地开工为导向，加强项目谋划

1. 全面谋划储备。发挥我省产业特色和比较优势，以十四大标志性、牵引性产业集群为主线，立足千亿产业培育，着力建链、延链、补链、强链、提链，精心谋划实施一批新项目、好项目、大项目，为实现产业结构由“一煤独大”到“八柱擎天”提供硬支撑。

2. 发力新型基建。抓住国家政策窗口期，依托能源、资源、区位优势，围绕5G网络、数据中心、工业互联网、人工智能等领域，加紧策划推进新基建项目，全力构建新基建-数字产业-融合应用为一体的发展格局，走出“一业带百业”的高质量转型发展新路。

3. 强化园区承载。发挥各类开发区的主战场作用，指导产业园区平台搭建，进一步提升开发区承载力，争取更多项目签约落地、开工续建。发挥综改示范区的桥头堡作用，围绕新兴产业项目建设，为全省推进项目建设树立标杆。

4. 督促开工建设。摸底计划新开工项目，市县两级由专人实行一对一帮扶，协助完善立项、规划、土地、环评等前期手续，推动落地项目早日开工建设。对前期条件成熟、转型带动作用明显的项目，根据省转型项目建设工作统一安排，适时举行项目集中开工活动。

（三）以投产达效为目标，推进项目建设

1. 加强监测调度。构建调度研判、资金申报、跟踪服务相融合的项目统筹管理模式。依托山西工业云服务平台工业转型升级项目调度系统，实施“百千工程”项目全年滚动管理、按月填报进展、随时反馈问题。重点项目的重要信息、建设情况、动态数据，定期推送省政府领导驾驶舱系统。

2. 深入开展帮扶。实行入企服务常态化，全年开展进工地、到一线、解难题专项活动。建立问题清单销号制度，全过程做好要素配套、政策咨询和服务保障。用好“点办理批处理”工作机制，一揽子解决项目共性问题。建立倒查工作机制，对存在问题及时追根溯源。

3. 紧扣关键环节。全面梳理本年度计划竣工项目，确定关键工序节点，特别是紧盯长周期大型设备购安等影响项目进度的环节。倒排工期，制定推进计划，在确保工程质量和安全前提下，力求每个环节按期或提前完成。通过抢抓时机、争分夺秒，最大限度把疫情影响降到最低。

4. 做好投产运营。协调各部门做好项目各类竣工验收事项，促进项目早日投产。投产运营后，选择重点项目进行效益评估试点工作，与项目签约条件和设计要求进行全面对比评价。未能达产达效的项目，要逐项分析原因，采取有效措施整改提升，尽快达到设计效能。

（四）以常态化服务为抓手，加强项目保障

1. 强化要素保障。围绕加强项目建设要素供应，协同保障水、电、油、气、运、通信，以及建筑材料、工业原料等项目建设所需物资。加大项目开复工用工人员保障力度，用好用足援企稳岗政策，稳定、补齐劳务人员队伍。做好防疫物资供给，保障项目建设一线疫情防控物资需求。

2. 优化审批流程。持续深化承诺制改革，完善并联审批机制，进一步简化审批流程，压缩审批时限，实现审批提速、服务提质，为项目建设营造良好的营商环境。采取网络、视频等技术手段开展项目评估评审，加快推进项目前期工作，推动重点项目及时开复工。

3. 拓宽融资渠道。持续关注项目资金需求，积极对接金融部门和机构，搭建政银企长效对接平台，举办项目银企对接会，择优向金融机构推荐重点项目，引导金融资本倾斜支持项目建设，协助缓解重点项目建设资金压力，推动项目尽快落地实施。

4. 加大资金支持。紧抓国家政策，指导项目积极争取中央预算内资金支持。用足用好省级和市级技改资金，细化完善资金支持重点领域，优化完善项目申报、管理机制，充分发挥技改资金导向作用，集中力量支持一批产业示范意义突出、投资拉动作用明显的项目建设。

四、工作要求

（一）提高站位，上下联动。强化“项目为王”鲜明要求，把项目建设作为制造业高质量发展的硬任务。省工信厅牵头做好组织、协调、统筹和督促工作，市县工信局按照省级部署具体抓好落实。省市县全面落实六项常态化工作机制，齐抓共管全力推进项目建设。

（二）明确目标，压实责任。牢固树立结果导向，咬定年度目标任务，强化交总账意识。实施“五账”工作法，做好项目建设建账、理账、对账、交账、算账工作。主要领导亲自部署、亲自对接，层层压实工作责任，将各项工作落实到每个环节、每个岗位、每个人。

（三）交流总结，典型示范。充分挖掘市县开展项目建设工作的亮点举措和经验做法，及时交流总结。树立标杆典型，大力宣传推广，激励全省改革创新、担当作为，进一步提升抓项目的能力和水平，切实提高项目建设的质量和层次，确保完成年度目标任务。

附件：1. 2020年度省级100个新兴制造业项目名单

2. 2020年度省级100个传统制造业技改项目名单

附件1

2020年度省级100个新兴制造业项目名单

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 项目名称 | 建设起 止年限 | 总投资 | 2020年推进目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电子信息23项 |  |  |  |  | 1666613 |  |
| 1 | 综改区 | 太原斯利德电子技术有限公司 | 防电磁信息泄漏自主可控计算机 | 2018.1-2020.12 | 42000 | 建成投产 |
| 2 | 综改区 | 山西烁科晶体有限公司 | 中国电科（山西）碳化硅材料产业基地（一期） | 2018.6-2023.6 | 53745 | 设备购安 |
| 3 | 综改区 | 中国电子科技集团公司第二研究所 | 中国电科（山西）三代半导体技术创新中心 | 2018.9-2021.12 | 49465 | 开工建设 |
| 4 | 综改区 | 中国电子科技集团公司第二研究所 | 中国电科（山西）电子信息科技创新产业园统筹配套项目 | 2018.9-2020.12 | 33151 | 部分投产 |
| 5 | 综改区 | 山西百信信息技术有限公司 | 自主安全计算机研发与产业化项目 | 2018.10-2021.6 | 21500 | 部分投产 |
| 6 | 综改区 | 山西中电科新能源技术有限公司 | 中国电科（山西）新能源产业基地（一期） | 2018.1-2021.12 | 43995 | 土建施工 |
| 7 | 综改区 | 国科晋云信息产业有限公司 | 山西先进计算中心暨计算科学产业基地二期高端通用安全可控整机智能制造项目 | 2020.2-2020.12 | 45000 | 部分投产 |
| 8 | 太原 | 太原航空仪表有限公司 | 飞行仪表产能提升项目 | 2017.7-2020.12 | 17000 | 建成投产 |
| 9 | 忻州 | 忻州中科晶电信息材料有限公司 | 新型半导体材料砷化镓晶体及晶片制造加工项目 | 2018.7-2020.9 | 100001 | 部分投产 |
| 10 | 忻州 | 山西华晶恒基新材料有限公司 | 蓝宝石晶体及晶片制造加工项目 | 2018.4-2021.6 | 188200 | 部分投产 |
| 11 | 忻州 | 山西华晶恒基新材料有限公司 | 图形化蓝宝石衬底制造加工项目 | 2019.3-2022.12 | 119222 | 部分投产 |
| 12 | 忻州 | 北纬三十八度集成电路有限公司 | 微波功率放大器芯片制造加工项目 | 2018.12-2022.12 | 156002 | 部分投产 |
| 13 | 忻州 | 北纬三十八度集成电路有限公司 | 射频声表面波滤波器芯片制造加工项目 | 2018.12-2022.12 | 109596 | 部分投产 |
| 14 | 忻州 | 山西兆凯信息材料有限公司 | 声波表面滤波材料制造及加工项目 | 2019.6-2020.2 | 46553 | 部分投产 |
| 15 | 晋中 | 晋能光伏技术有限责任公司 | 年产2.3GW高效单晶PERC太阳能电池项目 | 2020.4-2021.4 | 138224 | 设备购安 |
| 16 | 长治 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 1.5GW高效单晶电池生产线升级改造项目 | 2019.6-2020.12 | 56910 | 部分投产 |
| 17 | 长治 | 山西潞安赛拉弗光伏系统有限公司 | 1G双球双面半片高效组件智能生产项目 | 2019.3-2020.3 | 68000 | 部分投产 |
| 18 | 长治 | 山西中科潞安紫外光电科技有限公司 | 年产3000万颗紫外LED芯片项目 | 2018.5-2020.12 | 54000 | 建成投产 |
| 19 | 长治 | 山西中科潞安紫外光电科技有限公司 | 年产3亿颗紫外LED芯片项目 | 2020.8-2022.12 | 90050 | 土建施工 |
| 20 | 长治 | 山西京凯达智汇科技有限公司 | 新能源及3C产品生产项目 | 2019.2-2021.2 | 130000 | 土建施工 |
| 21 | 长治 | 山西华益彩电子科技有限公司 | 年产800万张全彩户内显示屏、450万张直插显示屏项目 | 2018.7-2020.7 | 25000 | 部分投产 |
| 22 | 晋城 | 晋城三赢精密电子有限公司 | 年产2亿个搭载高阶镜头相机模组制造工程项目 | 2020.1-2021.12 | 44000 | 建成投产 |
| 23 | 晋城 | 晋城富泰华精密电子有限公司 | 第五代智能手机构件升级改造项目 | 2020.03-2020.12 | 35000 | 设备购安 |
| 二、数字产业12项 |  |  |  |  | 1628556 |  |
| 24 | 综改区 | 圣点世纪科技股份有限公司 | 生物识别技术软硬件研发生产基地 | 2018.6-2023.6 | 19902 | 开工建设 |
| 25 | 综改区 | 北京百度网讯科技有限公司 | 百度山西人工智能基础数据产业项目 | 2018.12-2021.12 | 50000 | 部分投产 |
| 26 | 综改区 | 精英数智科技股份有限公司 | 安全生产智能感知系统产业化项目 | 2020.3-2022.3 | 23731 | 设备购安 |
| 27 | 太原 | 中国铁塔股份有限公司太原市分公司 | 5G网络基础设施技术改造及建设 | 2019.3-2020.10 | 10031 | 建成投产 |
| 28 | 太原 | 山西长城计算机有限公司 | 中国长城智能制造（山西）基地 | 2019.11-2020.6 | 75000 | 建成投产 |
| 29 | 大同 | 大同普云大数据有限公司 | 大同云中e谷大数据中心项目 | 2017.8-2027.4 | 540000 | 部分投产 |
| 30 | 大同 | 大同秦淮数据有限公司 | 环首都太行山能源信息技术产业基地（中国能源信息产业基地）项目 | 2018.9-2021.9 | 600000 | 部分投产 |
| 31 | 吕梁 | 山西中交高速数据中心有限公司 | 全国智慧高速公路无线宽带平台西部数据中心项目 | 2019.5-2020.12 | 133500 | 部分投产 |
| 32 | 吕梁 | 吕梁市离石区鼎晟建设管理有限公司 | 吕梁市华为云数据中心建设项目及配套的机房标准升级项目 | 2017.10-2020.6 | 52694 | 建成投产 |
| 33 | 晋中 | 中铁建电气化局集团南方工程有限公司 | 平遥智慧城市云数据中心项目 | 2019.12-2021.5 | 40000 | 土建施工 |
| 34 | 阳泉 | 百度云计算技术（山西）有限公司 | 百度云计算（阳泉）中心项目（二期） | 2019.1-2020.12 | 61398 | 建成投产 |
| 35 | 阳泉 | 山西交控集团、百度公司、山西移动等四方合作 | 山西（阳泉）自动驾驶车路协同 | 2019.12-2020.12 | 22300 | 建成投产 |
| 三、新材料20项 |  |  |  |  | 4755223 |  |
| 36 | 综改区 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 | 凯赛生物基新材料特色产业园 | 2020.4-2024.9 | 2400000 | 部分投产 |
| 37 | 太原 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 高端冷轧取向硅钢项目 | 2019.3-2022.11 | 279374 | 部分投产 |
| 38 | 太原 | 山西钢科碳材料有限公司 | 高端碳纤维千吨级基地三期工程年产1800吨高性能碳纤维项目 | 2019.10-2021.6 | 98911 | 土建施工 |
| 39 | 太原 | 山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司 | 高端碱性耐火材料项目 | 2018.10-2020.4 | 19425 | 建成投产 |
| 40 | 大同 | 大同锡纯新材料有限公司 | 半导体芯片材料进口替代项目 | 2020.1-2022.12 | 100000 | 部分投产 |
| 41 | 大同 | 栋梁实业有限责任公司 | 年产1.5万吨航空航天高铁汽车特种专用高精级硬质新材料加工项目 | 2017.3-2022.12 | 31862 | 部分投产 |
| 42 | 大同 | 大同尚镁科技有限公司 | 年产3万吨高性能镁合金材料、部件及100万只镁合金轮毂产业化项目 | 2019.10-2022.10 | 124885 | 土建施工 |
| 43 | 朔州 | 山西三元炭素有限责任公司 | 年产10000吨锂离子电池负极材料技术改造项目 | 2017.6-2020.5 | 46700 | 建成投产 |
| 44 | 朔州 | 山西超牌煅烧高岭土有限公司 | 新建年产10万吨功能性高岭土生产线 | 2020.6-2021.5 | 10800 | 土建施工 |
| 45 | 忻州 | 山西利国磁性材料有限公司 | 年产5万吨高性能取向硅钢 | 2016.5-2020.12 | 48000 | 部分投产 |
| 46 | 吕梁 | 山西东锦肥业有限公司 | 年产88万吨绿色新材料项目 | 2018.6-2021.6 | 52658 | 部分投产 |
| 47 | 吕梁 | 山西中磁尚善科技有限公司 | 金属合金软磁电感新材料项目 | 2017.6-2020.12 | 10270 | 部分投产 |
| 48 | 晋中 | 山西尚太锂电科技有限公司 | 年产5万吨锂离子电池负极材料 | 2020.3-2021.1 | 110201 | 设备购安 |
| 49 | 晋中 | 山西平晶光电科技有限公司 | 平遥蓝宝石产业基地项目（一期） | 2018.3-2022.3 | 50577 | 部分投产 |
| 50 | 阳泉 | 山西新碳超硬材料科技有限公司 | 煤层气生产金刚石 | 2019.11-2022.12 | 35000 | 部分投产 |
| 51 | 长治 | 壶关高测新材料科技有限公司 | 新型金刚石线研发及产业化项目 | 2017.8-2020.12 | 27750 | 建成投产 |
| 52 | 长治 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 5万吨锦纶6高性能工业纤维二期项目 | 2019.6-2020.12 | 34810 | 建成投产 |
| 53 | 长治 | 山西沁新能源集团股份有限公司新创科技分公司 | 锂离子电池负极材料建设项目 | 2018.4-2020.5 | 128000 | 部分投产 |
| 54 | 晋城 | 山西晋钢智造科技产业园开发有限公司 | 晋钢智造科技产业园项目 | 2019.4-2022.12 | 1066000 | 部分投产 |
| 55 | 运城 | 山西蓝科途新材料有限公司 | 锂电池隔膜建设项目 | 2019.1-2021.12 | 80000 | 设备购安 |
| 四、新能源汽车4项 |  |  |  |  | 481700 |  |
| 56 | 综改区 | 江铃重型汽车有限公司 | 江铃重汽技术开发研究院、新能源重卡、中卡、新型发动机项目 | 2018.8-2023.6 | 210000 | 土建施工 |
| 57 | 大同 | 大同氢雄云鼎氢能科技有限公司 | 雄韬氢能大同产业园项目 | 2019.6-2022.6 | 91700 | 部分投产 |
| 58 | 大同 | 大同新研氢能源科技有限公司 | 氢能和燃料电池产业项目 | 2019.5-2021.12 | 80000 | 部分投产 |
| 59 | 晋中 | 山西奥帕斯智控车桥科技有限责任公司 | 智控车桥及零部件生产基地项目 | 2018.8-2020.12 | 100000 | 部分投产 |
| 五、装备制造22项 |  |  |  |  | 2242139 |  |
| 60 | 综改区 | 禧佑源航空科技集团有限公司 | 太原飞机拆解基地 | 2019.1-2022.10 | 300204 | 部分投产 |
| 61 | 综改区 | 太原重工新能源装备有限公司 | 风力发电机组关键零部件智能化工厂一期工程建设项目 | 2015.12-2020.6 | 137070 | 建成投产 |
| 62 | 综改区 | 中电科风华信息装备股份有限公司 | 中国电科（山西）新型显示智能制造产业基地 | 2020.9-2023.12 | 100000 | 开工建设 |
| 63 | 综改区 | 中国电子科技集团公司第二研究所 | 中国电科（山西）微电子装备智能制造产业基地 | 2018.9-2021.12 | 44698 | 开工建设 |
| 64 | 综改区 | 智奇铁路设备有限公司 | 高铁轮轴生产智能工厂建设项目 | 2017.7-2020.12 | 15032 | 建成投产 |
| 65 | 综改区 | 山西天地煤机装备有限公司 | 煤机装备电控系统与截割滚筒智能制造车间 | 2017.3-2020.12 | 15000 | 设备购安 |
| 66 | 综改区 | 山西阳煤化工机械（集团）有限公司 | 大型高参数洁净煤化工装备智能制造项目 | 2017.10-2020.12 | 15000 | 建成投产 |
| 67 | 太原 | 太原市京丰铁路电务器材制造有限公司 | 轨道交通电务装备制造基地项目 | 2018.10-2021.12 | 60369 | 部分投产 |
| 68 | 太原 | 山西东杰智能物流装备股份有限公司 | 新建智能装备及工业机器人项目 | 2016.1-2020.12 | 49869 | 建成投产 |
| 69 | 太原 | 山西汾西重工有限责任公司 | 船舶与海洋工程装备智能工厂 | 2017.1-2020.12 | 10698 | 建成投产 |
| 70 | 大同 | 大同轻型飞机制造有限公司 | 大同通航产业园（中德园）项目 | 2017.9-2020.8 | 83422 | 建成投产 |
| 71 | 大同 | 中国重汽集团大同齿轮有限公司 | AMT系列斜齿双中间全同步器变速箱及发动机齿轮智能制造项目 | 2018.3-2020.2 | 29010 | 设备购安 |
| 72 | 大同 | 山西耀邦环境装备工程有限公司 | 新建年产7400辆作业类专用汽车及环卫装备项目 | 2018.4-2020.4 | 65000 | 部分投产 |
| 73 | 晋中 | 山西云轨交通装备制造有限公司 | 中铁云轨制造总部基地 | 2019.12-2022.12 | 500000 | 土建施工 |
| 74 | 晋城 | 山西江淮重工有限责任公司 | 中船重工晋城新能源装备产业基地二期项目 | 2018.10-2022.12 | 134000 | 设备购安 |
| 75 | 临汾 | 山西华翔集团股份有限公司 | “互联网 +”协同制造机加工智能化工厂升级建设项目 | 2018.3-2020.6 | 26800 | 建成投产 |
| 76 | 临汾 | 山西华翔集团股份有限公司 | 材料成型工业自动化及信息化技术改造项目 | 2018.3-2020.6 | 38000 | 建成投产 |
| 77 | 临汾 | 山西华翔集团股份有限公司 | 华翔智能制造产业园（一期） | 2020.3-2021.12 | 100000 | 部分投产 |
| 78 | 临汾 | 中信机电制造公司 | 特种车辆科研生产基地建设项目一期 | 2019.12-2021.12 | 150000 | 土建施工 |
| 79 | 运城 | 山西豪钢重工股份有限公司 | 年产5万吨煤机配件生产项目 | 2019.6-2021.6 | 40000 | 部分投产 |
| 80 | 运城 | 大运汽车股份有限公司 | 四大工艺智能化、数字化技术提升改造项目 | 2018.3-2021.4 | 74967 | 部分投产 |
| 81 | 运城 | 大运汽车股份有限公司 | 纯电动轻型客车及多用途乘用车扩建项目 | 2018.10-2021.10 | 253000 | 部分投产 |
| 六、炭基新材料及新型煤化工10项 |  |  |  |  | 4007820 |  |
| 82 | 太原 | 阳煤集团太原化工新材料有限公司 | 800吨/天R-GAS气化技术工业示范装置项目 | 2018.6-2020.12 | 34738 | 建成投产 |
| 83 | 大同 | 中国海洋石油总公司 | 山西大同低质烟煤清洁利用示范项目 | 2020.4-2023.5 | 2267400 | 开工建设 |
| 84 | 朔州 | 山西普勤清洁能源有限公司 | 基于发电的低热值煤热解燃烧分级转化分质利用技术研发及工程示范 | 2020.5-2021.12 | 60098 | 设备购安 |
| 85 | 长治 | 山西潞安特种溶剂化学品有限公司 | 新建20万吨/年单烷烃分离项目 | 2018.4-2020.9 | 12018 | 部分投产 |
| 86 | 长治 | 山西拜奥埃森纳新能源有限公司 | CO2重整利用工业废气生物发酵法生产20万吨/年燃料乙醇（一期2万吨/年示范项目） | 2018.9-2020.4 | 18213 | 建成投产 |
| 87 | 长治 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 年产20万吨燃料乙醇项目（二期18万吨） | 2020.6-2022.12 | 140000 | 前期工作 |
| 88 | 晋城 | 山西兰花科技创业股份有限公司 | 年产30万吨己内酰胺项目 | 2019.11-2022.4 | 560776 | 开工建设 |
| 89 | 晋城 | 山西兰天新能化工有限公司 | 巴公园区气化升级改造项目 | 2019.9-2022.3 | 612577 | 土建施工 |
| 90 | 临汾 | 山西沃能化工科技有限公司 | 年产30万吨乙二醇联产LNG项目 | 2018.4-2020.2 | 250000 | 建成投产 |
| 91 | 运城 | 山西紫罗蓝新材料科技有限公司 | 年产2000吨高性能有机永固紫颜料及相关颜料中间体建设项目 | 2019.4-2022.11 | 52000 | 部分投产 |
| 七、现代医药6项 |  |  |  |  | 178470 |  |
| 92 | 综改区 | 山西锦波生物科技产业园建设发展有限公司 | Ⅲ型人源胶原蛋白工业化技改项目 | 2019.6-2021.6 | 37730 | 土建施工 |
| 93 | 大同 | 国药集团威奇达药业有限公司 | 青霉素绿色产业链升级项目 | 2018.1-2020.12 | 29115 | 部分投产 |
| 94 | 朔州 | 山西华元医药生物技术有限公司 | 新建中药现代化医药产业基地口服固体制剂建设项目 | 2017.7-2019.12 | 24036 | 建成投产 |
| 95 | 长治 | 长治市元延医药科技有限公司 | 新建特色原料药厂项目 | 2018.9-2020.12 | 30000 | 建成投产 |
| 96 | 晋城 | 晋城海斯制药有限公司 | 搬迁扩建项目 | 2020.3-2022.3 | 36989 | 前期工作 |
| 97 | 运城 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 制药生产单元操作绿色关键工艺突破项目 | 2018.3-2020.12 | 20600 | 建成投产 |
| 八、公共服务平台2项 |  |  |  |  | 136766 |  |
| 98 | 综改区 | 山西科达自控股份有限公司 | 山西中科智能控制技术研究院建设 | 2019.1-2022.12 | 32443 | 土建施工 |
| 99 | 长治 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 长治高新区平板电脑项目（一期） | 2019.3-2020.8 | 104323 | 建成投产 |
| 九、节能和综合利用1项 |  |  |  |  | 19000 |  |
| 100 | 长治 | 山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司 | 建设再生资源循环利用园区（基地）项目--二期报废汽车拆解项目 | 2019.4-2020.8 | 19000 | 部分投产 |

附件2

2020年度省级100个传统制造业技改项目名单

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 项目名称 | 建设起 止年限 | 总投资 | 2020年推进目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、冶金31项 |  |  |  |  | 2246727 |  |
| 1 | 太原 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 中厚板生产线智能化升级改造 | 2020.4-2022.6 | 247381 | 开工建设 |
| 2 | 太原 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 铁前物流智能升级改造项目 | 2019.12-2020.10 | 46253 | 建成投产 |
| 3 | 忻州 | 保德县顺泰镁业有限公司 | 镁合金产业链建设项目 | 2019.6-2021.6 | 90000 | 设备购安 |
| 4 | 吕梁 | 山西中铝华润有限公司 | 梁轻合金循环产业基地一期合金铝项目 | 2019.5-2023.12 | 69900 | 部分投产 |
| 5 | 吕梁 | 山西信发化工有限公司 | 氧化铝智能工厂项目 | 2018.1-2020.5 | 9200 | 建成投产 |
| 6 | 晋中 | 山西新泰富安新材有限公司 | 年产80万吨高速线材工程项目 | 2020.1-2020.12 | 27000 | 建成投产 |
| 7 | 晋中 | 东方希望晋中铝业有限公司 | 60吨/年金属镓 | 2020.4-2020.10 | 15000 | 部分投产 |
| 8 | 晋中 | 灵石东益科技有限公司 | 3*80万吨/年赤泥综合利用项目 | 2019.11-2021.12 | 200000 | 开工建设 |
| 9 | 长治 | 长治市兴宝钢铁有限责任公司 | 大气污染物治理超低排放改造项目 | 2018.11-2020.3 | 15200 | 建成投产 |
| 10 | 临汾 | 山西通才工贸有限公司 | 年产60万吨工业用优特钢棒线升级改造项目 | 2019.10-2020.10 | 18600 | 建成投产 |
| 11 | 临汾 | 山西恒瑞昆新材料技术有限公司 | 年产60万吨细丝镀锌、细丝镀铜项目 | 2019.12-2020.12 | 66945 | 建成投产 |
| 12 | 临汾 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 年产100万吨型钢项目 | 2019.10-2020.10 | 20000 | 建成投产 |
| 13 | 临汾 | 山西杭氧立恒气体有限公司 | 产能置换60000Nm3/h深冷空分制氧建设项目 | 2020.1-2021.3 | 30000 | 设备购安 |
| 14 | 临汾 | 山西通才工贸有限公司 | 置换建设1×1280m3高炉、2×100吨转炉、1×65吨合金钢电炉及配套项目 | 2020.2-2020.11 | 185300 | 建成投产 |
| 15 | 临汾 | 襄汾县星原钢铁集团有限公司 | 产能转换升级改造建设1×1860m3高炉、1×150t转炉及配套项目 | 2018.10-2021.8 | 250000 | 开工建设 |
| 16 | 临汾 | 襄汾县新金山特钢有限公司 | 产能置换升级改造建设1x1350m³炼铁高炉项目 | 2019.9-2022.8 | 48000 | 开工建设 |
| 17 | 临汾 | 山西中升钢铁有限公司 | 年产100万吨优特高速线材建设项目 | 2019.6-2020.12 | 20000 | 部分投产 |
| 18 | 临汾 | 山西中升钢铁有限公司 | 产能置换升级改造建设1x155吨炼钢转炉项目 | 2019.6-2020.12 | 79000 | 建成投产 |
| 19 | 运城 | 山西宏达钢铁集团有限公司 | 2万m³/h制氧项目 | 2020.3-2020.12 | 25000 | 建成投产 |
| 20 | 运城 | 山西宏达钢铁集团有限公司 | 2×100吨转炉及配套设施项目 | 2019.11-2020.12 | 100000 | 建成投产 |
| 21 | 运城 | 稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 220㎡烧结机项目 | 2019.12-2020.9 | 50000 | 建成投产 |
| 22 | 运城 | 山西建龙实业有限公司 | 年产300万吨钢管（一期）项目 | 2020.1-2020.6 | 45000 | 建成投产 |
| 23 | 运城 | 山西建龙实业有限公司 | 130万吨棒材 | 2020.1-2020.12 | 52200 | 建成投产 |
| 24 | 运城 | 山西建龙实业有限公司 | 冷轧带钢项目 | 2019.12-2020.12 | 41300 | 建成投产 |
| 25 | 运城 | 新绛天地和金属制品有限公司 | 年产70万吨精品镀锌板带、镀锌钢管项目 | 2018.1-2020.12 | 53000 | 建成投产 |
| 26 | 运城 | 新绛县恒帆钢结构工程有限公司 | 年产5000吨H型钢、1000吨环保型轻钢及3000吨彩钢结构生产项目 | 2020.9-2021.10 | 15000 | 开工建设 |
| 27 | 运城 | 北方铜业有限公司 | 新建高性能压延铜带箔和覆铜板项目 | 2020.3-2021.12 | 239648 | 土建施工 |
| 28 | 运城 | 平陆优英镓业有限公司 | 年产80吨金属镓资源回收利用项目 | 2019.12-2020.5 | 10500 | 建成投产 |
| 29 | 运城 | 山西高义钢铁有限公司 | 360m2烧结烟气超低排放提标改造项目 | 2019.8-2020.12 | 31300 | 建成投产 |
| 30 | 运城 | 山西高义钢铁有限公司 | 1x1680m³炼铁高炉产能置换项目 | 2019.12-2021.6 | 126000 | 设备购安 |
| 31 | 运城 | 中铝山西新材料有限公司 | 1#-6#六台熟料窑脱硝改造 | 2020.5-2020.12 | 20000 | 建成投产 |
| 二、建材31项 |  |  |  |  | 1493169 |  |
| 32 | 综改区 | 山西潇河建筑产业有限公司 | 山西建筑产业现代化潇河园区（一期） | 2018.6-2021.3 | 105000 | 部分投产 |
| 33 | 综改区 | 清徐县晋天峰科贸有限公司 | 新型生态环保建筑材料生产项目 | 2018.5-2020.12 | 26000 | 建成投产 |
| 34 | 综改区 | 山西建投远大建筑工业股份有限公司 | PC（装配式建筑）工厂项目 | 2019.8-2020.12 | 16500 | 建成投产 |
| 35 | 综改区 | 山西龙翔杭萧科技有限公司 | 年产4万吨装配式钢结构件生产线建设项目 | 2019.7-2021.12 | 32000 | 部分投产 |
| 36 | 太原 | 山西西山华通水泥有限公司 | 粉煤灰综合利用建设项目 | 2019.12-2022.12 | 64020 | 部分投产 |
| 37 | 太原 | 山西昊冉新型建材有限公司 | 年产20万平米装配式预制构件生产线项目 | 2019.4-2020.12 | 30000 | 部分投产 |
| 38 | 太原 | 太原市晋源区远东水泥构件有限公司 | 新型复合建筑组件材料项目 | 2018.8-2020.7 | 20000 | 建成投产 |
| 39 | 大同 | 大同瑞城建筑产业化有限公司 | 大同装配式绿色建筑集成产业基地项目 | 2016.7-2020.12 | 200000 | 部分投产 |
| 40 | 大同 | 广灵县宏业建筑材料有限公司 | 宏业生态混凝土砌块生产线建设项目 | 2019.5-2022.5 | 22000 | 部分投产 |
| 41 | 大同 | 山西华瑞建材有限公司 | 年产3000万平米纸面石膏板生产线 | 2018.5-2020.12 | 19893 | 部分投产 |
| 42 | 大同 | 正方利民（天镇）建筑工业化有限公司 | 装配式建筑产业园（PC构件工厂化生产线）三期 | 2019.10-2020.12 | 10000 | 部分投产 |
| 43 | 大同 | 山西莱创钢结构有限责任公司 | 山西莱创钢结构模版项目 | 2018.11-2020.11 | 20000 | 部分投产 |
| 44 | 大同 | 山西省经济建设投资集团有限公司 | 大同装配式建筑工厂建设项目 | 2019.10-2020.9 | 30000 | 建成投产 |
| 45 | 大同 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 循环经济绿色发展项目 | 2020.3-2020.12 | 21272 | 部分投产 |
| 46 | 朔州 | 山西玉竹活性石灰制造有限公司 | 80kt活性硅酸钙新材料项目和700万平米绝热保温硅酸钙板项目 | 2016.7-2021.12 | 47303 | 部分投产 |
| 47 | 朔州 | 朔州市绿源节能墙材科技公司 | 岩棉一体化项目 | 2019.1-2022.12 | 12600 | 部分投产 |
| 48 | 朔州 | 朔州子瑞智能科技有限公司 | PC装配式建筑预制构件及新型节能铝型材加工项目 | 2018.2-2021.11 | 108000 | 部分投产 |
| 49 | 忻州 | 泰山石膏（忻州）有限公司 | 综合利用废渣石膏年产3500万m2纸面石膏板及配套项目 | 2019.6-2020.6 | 35562 | 部分投产 |
| 50 | 吕梁 | 山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 太阳能、建筑节能用特种玻璃生产线技改项目 | 2018.8-2020 .4 | 29000 | 建成投产 |
| 51 | 吕梁 | 山西昌陆建筑科技有限公司 | 年产50万平方米装配式建筑材料及部品部件项目 | 2019.2-2020.5 | 50000 | 建成投产 |
| 52 | 吕梁 | 吕梁美森资源综合利用有限公司 | 水泥窑协同处置固体废弃物（危废）及资源综合利用项目 | 2020.5-2020.12 | 13000 | 建成投产 |
| 53 | 长治 | 中德瑞宝科技有限公司 | 150万平方米真空绝热板项目 | 2018.5-2020.8 | 15000 | 设备购安 |
| 54 | 长治 | 山西伟能新型建材有限公司 | 不燃型无机纤维材料生产线项目 | 2018.4-2020.4 | 58000 | 建成投产 |
| 55 | 阳泉 | 山西益智鹏宝沃特建材有限公司 | 年产180万平米生态陶瓷透水砖生产线项目 | 2019.3-2022.4 | 54028 | 部分投产 |
| 56 | 晋城 | 晋城山水水泥有限公司 | 水泥窑处置固体废弃物资源综合利用项目 | 2020.6-2020.12 | 10000 | 建成投产 |
| 57 | 临汾 | 翼城县新强绿色环保建材科技有限公司 | 干混粉砂浆、预拌混凝土及住宅PC预制构件一体化建设项目 | 2019.2-2020.9 | 29500 | 建成投产 |
| 58 | 运城 | 山西威世腾岩棉有限公司 | 年产15万吨岩棉生产项目(续建) | 2018.6-2020.12 | 35000 | 建成投产 |
| 59 | 运城 | 山西众智鑫环保建材有限公司 | 年综合利用40万吨粉煤灰深加工项目 | 2019.5-2021.12 | 16598 | 部分投产 |
| 60 | 运城 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 利用新型干法窑无害化协同处理400t/d生活垃圾项目 | 2019.10-2020.12 | 12893 | 建成投产 |
| 61 | 运城 | 华兆东南（运城）绿色建筑集成有限公司 | 运城装配式建筑产业基地项目一期 | 2018.8-2020.12 | 50000 | 建成投产 |
| 62 | 运城 | 山西建工晋南建筑产业有限公司 | 新建山西建筑产业现代化（运城）园区项目 | 2019.9-2021.12 | 300000 | 设备购安 |
| 三、焦化25项 |  |  |  |  | 8243789 |  |
| 63 | 太原 | 山西美锦华盛化工新材料有限公司 | 385万吨/年炭化室高度7.65米顶装焦化项目配套30万吨/年焦炉煤气制乙二醇联产15.5万吨LNG项目 | 2019.12-2021.12 | 873709 | 设备购安 |
| 64 | 太原 | 山西亚鑫能源集团有限公司 | 280万吨/年炭化室高度7米顶装焦化项目配套30万吨/年焦炉煤气制甲醇联产10万吨合成氨，延伸制20万吨DMMn | 2019.12-2021.7 | 727000 | 部分投产 |
| 65 | 太原 | 山西梗阳新能源有限公司 | 435万吨/年炭化室高度7米顶装焦化项目配套2x30万吨/年焦油加工、15万吨/年针状焦及碳基新材料 | 2019.12-2023.11 | 1370000 | 部分投产 |
| 66 | 忻州 | 山西禹王煤炭气化有限公司 | 134万吨/年炭化室高度6.25米捣固焦化升级改造配套焦炉煤气制甲醇项目 | 2019.12-2021.12 | 350000 | 土建施工 |
| 67 | 吕梁 | 山西金塔山福利煤焦有限公司 | 136万吨/年炭化室高度6.25米捣固焦化升级改造项目 | 2018.3-2020.6 | 138000 | 建成投产 |
| 68 | 吕梁 | 山西晋茂能源科技有限公司 | 142万吨/年炭化室高度6.55米捣固焦化升级改造项目 | 2019.4-2020.12 | 233000 | 建成投产 |
| 69 | 吕梁 | 交口县旺庄生铁有限责任公司 | 170t/h干熄焦及余热利用项目 | 2019.7-2021.7 | 30096 | 设备购安 |
| 70 | 吕梁 | 山西金岩能源科技有限公司 | 二期215万吨/年炭化室高度7.1米顶装焦化升级改造项目 | 2019.08-2021.08 | 350000 | 设备购安 |
| 71 | 晋中 | 山西茂胜煤化集团有限公司 | 216万吨/年炭化室高度6.25米捣固焦化升级改造项目 | 2018.12-2021.12 | 183501 | 设备购安 |
| 72 | 晋中 | 山西宏源富康新能源有限公司 | 210万吨/年炭化室高度6.25米捣固焦化升级改造配套焦炉煤气制甲醇联产8万吨/年合成氨项目 | 2018.11-2021.2 | 398995 | 部分投产 |
| 73 | 晋中 | 灵石县中煤九鑫焦化有限责任公 | 200万吨/年炭化室高度6.25米捣固焦化升级改造项目 | 2020.7-2023.6 | 164912 | 开工建设 |
| 74 | 晋中 | 山西聚源煤化有限公司 | 300万吨/年炭化室高度6.55米捣固焦化升级改造配套焦炉煤气制LNG项目 | 2019.12-2022.12 | 620000 | 土建施工 |
| 75 | 晋中 | 山西天星煤气化有限公司 | 101万吨/年炭化室高度6.05米捣固城市居民生活供气、供热焦化升级改造项目 | 2020.1-2022.12 | 130000 | 开工建设 |
| 76 | 长治 | 山西潞安焦化有限责任公司 | 140万吨/年炭化室高度6.25米捣固焦化升级改造项目 | 2020.1-2021.12 | 232684 | 设备购安 |
| 77 | 长治 | 山西潞宝集团焦化有限公司 | 200万吨/年炭化室高度7.65米顶装焦化升级改造项目 | 2019.3-2020.10 | 280000 | 建成投产 |
| 78 | 长治 | 山西通洲煤焦集团股份有限公司 | 179万吨/年炭化室高度6.25米捣固焦化升级改造配套焦炉煤气制LNG联产合成氨项目 | 2020.1-2022.9 | 365000 | 设备购安 |
| 79 | 长治 | 山西祥源新型煤化工有限公司 | 101万吨/年炭化室高度6.25米捣固焦化升级改造项目 | 2020.3-2022.3 | 230000 | 土建施工 |
| 80 | 长治 | 襄垣县鸿达煤化有限公司 | 254万吨/年炭化室高度6.25米捣固焦化升级改造项目 | 2020.1-2021.6 | 470000 | 设备购安 |
| 81 | 临汾 | 山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 2亿Nm³/年LNG清洁能源联产30万吨/年甲醇及18万吨/年合成氨焦化延伸产业链项目 | 2020.10-2022.12 | 202732 | 前期工作 |
| 82 | 运城 | 山西阳光华泰能源有限责任公司 | 110万吨/年炭化室高度6.25米捣固焦化升级改造项目 | 2020.6-2022.6 | 126118 | 开工建设 |
| 83 | 运城 | 山西阳光焦化集团股份有限公司 | 109万吨/年炭化室高度6.25米捣固焦化升级改造项目 | 2020.10-2022.10 | 111500 | 前期工作 |
| 84 | 运城 | 河津市禹门口焦化有限公司 | 172万吨/年炭化室高度6.78米捣固焦化升级改造项目 | 2020.3-2021.12 | 290000 | 设备购安 |
| 85 | 运城 | 山西安昆新能源有限公司 | 150万吨/年炭化室高度6.78米捣固焦化升级改造项目 | 2020.3-2022.2 | 198000 | 开工建设 |
| 86 | 运城 | 山西永祥煤焦集团有限公司 | 170t/h干熄焦项目、利用170t/h干熄焦预热建设1×25MW分布式发电项目 | 2019.11-2020.12 | 18543 | 建成投产 |
| 87 | 运城 | 山西至信宝能科技有限公司 | 150万吨/年炭化室高度6.25米捣固焦化升级改造项目 | 2019.1-2020.10 | 150000 | 建成投产 |
| 四、食品11项 |  |  |  |  | 664530 |  |
| 88 | 综改区 | 益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司 | 益海嘉里集团粮食深加工项目 | 2018.9-2020.12 | 145259 | 部分投产 |
| 89 | 综改区 | 蒙牛乳业（太原）有限公司 | 蒙牛乳业（太原）有限公司新建瓶装酸奶生产线及配套升级项目 | 2019.1-2020.12 | 39130 | 建成投产 |
| 90 | 太原 | 太原酒厂有限责任公司 | 太原酒厂有限责任公司整体搬迁转型升级，建设酿造小镇 | 2018.5-2022.11 | 53000 | 土建施工 |
| 91 | 太原 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 年产10万吨酿造食醋生产线建设项目 | 2019.3-2021.3 | 35514 | 设备购安 |
| 92 | 朔州 | 山西中大科技有限公司 | 扩建年产50000吨一级亚麻籽烹饪油项目 | 2020.5-2022.3 | 22000 | 土建施工 |
| 93 | 朔州 | 山西宇昊蘑菇种植有限公司 | 工业化年产3万吨双孢菇及深加工项目 | 2014.6-2020.12 | 52000 | 建成投产 |
| 94 | 忻州 | 山西可宝食品有限公司 | 年产15000吨红枣系列产品建设项目 | 2018.5-2020.12 | 32000 | 建成投产 |
| 95 | 吕梁 | 山西华鑫庞泉酒庄有限公司 | 年产2万吨保健酒技改项目 | 2018.9.1-2020.12 | 100000 | 部分投产 |
| 96 | 晋中 | 山西海玉园食品科技有限公司 | 海玉园杂粮功能性食品产业园扩建项目 | 2019.8-2022.8 | 72000 | 土建施工 |
| 97 | 晋中 | 山西金紫苏生物科技股份有限公司 | 紫苏综合精深加工产业化开发项目 | 2018.1-2021.12 | 103000 | 土建施工 |
| 98 | 临汾 | 山西好乐佳食品有限公司 | 2000吨真空冷冻干燥食品及10000吨鲜榨果汁生产线新建项目 | 2016.7-2020.4 | 10627 | 部分投产 |
| 五、轻工2项 |  |  |  |  | 56630 |  |
| 99 | 大同 | 山西云冈纸业有限公司 | 年产10万吨生活用纸技改扩建项目 | 2018.3.-2021.12 | 25630 | 部分投产 |
| 100 | 临汾 | 山西鸿晋塑胶科技有限公司 | 25亿只丁腈手套产业扶贫项目 | 2019.1-2020.12 | 31000 | 建成投产 |