河北省重点研发计划高新领域滚动支持
项目年度评估工作规程

为有序开展河北省重点研发计划高新领域滚动支持项目年度评估工作，根据《河北省省级战略性科研项目滚动支持实施方案（试行）》，特制定本工作规程。

一、评估对象

年度执行期到期的新一代电子信息、高端装备制造、新能源产业、高性能新材料4个技术创新专项项目。

二、评估依据

（一）河北省重点研发计划项目任务书；

（二）《河北省省级战略性科研项目滚动支持实施方案（试行）》（冀科高函〔2020〕49号）；

（三）《河北省省级科技计划项目管理办法》(冀科规〔2020〕1号)。

三、评估内容

# 项目任务书规定年度考核指标和经费到位使用情况。

出现下列情况之一的项目，不能通过年度评估：

（一）研究方向不再符合国家和我省产业、科技政策的；

（二）因现有水平和条件限制，项目不能正常实施以致难以完成总体考核指标的；

（三）未完成年度考核指标的；

（四）年度自筹资金未到位的；

（五）承担单位运营管理出现重大风险，影响项目实施的；

（六）承担单位或负责人发生科研失信行为的。

四、评估程序

（一）提交评估申请。项目承担单位在项目任务书规定的年度执行期到期当月，向归口管理部门提出年度评估申请，并提交评估材料（盖章扫描件），材料清单见附件1。

（二）归口单位审核。归口管理部门对项目承担单位提交的评估申请和评估材料进行审核，向省科技厅业务处室提交评估申请（应包括拟评估时间、评估专家组建议名单等内容），同时报送评估材料。

评估专家组由相关技术、财务、管理方面的专家组成，人员结构根据项目实际情况确定，人数不少于5人，技术方面专家一般应具有高级职称。项目承担单位、合作单位及其他与项目有利益关系的人员不能作为评估专家。评估专家如与被评估项目存在利益关系，应主动提出回避申请。来自同一单位的专家一般不超过2人。评估专家对项目的研究内容负有保密责任，不得擅自使用或对外公开项目的评估资料，必要时项目承担单位可与评估专家组成员签定保密协议。

（三）批复评估申请。省科技厅业务处室审核评估材料，批复归口管理部门的评估申请。

（四）召开评估会议。省科技厅业务处室或者归口管理部门主持召开年度评估会议，组织评估专家对项目进行评估，形成专家评估意见（见附件2）。

评估专家组要听取项目承担单位汇报，必要时进行现场考察、核实和测试；重点审查项目评估材料是否完整、规范；要以项目任务书为基本依据，对年度完成情况、资金预算执行情况、经济社会效益、知识产权、科技人才培养、组织管理、是否符合项目管理及资金管理规定等做出客观评价，独立、客观、公正地提出评估意见。

（五）报送评估结果。归口管理部门整理项目评估意见及评估材料，经审核后报送省科技厅业务主管处室。

（六）形成评估意见。省科技厅业务主管处室根据专家组评估建议，研究提出项目年度评估意见。

五、相关要求

项目承担单位对提交的评估材料真实性负责。一经发现失信问题，将严格按照《河北省省级科技计划项目科研诚信管理办法（试行）》等规定予以处置。因提供评估资料不真实或编造相关科研数据等原因造成出具的评估结论存在偏差，评估组织单位和验收专家组不承担相应责任。

附件1

河北省重点研发计划高新领域滚动支持
项目年度评估材料清单

# 一、项目评估大纲（见附件1-1）；

# 二、项目任务书（盖章版，包括相关合作协议）、“变更备案表”或“变更核准表”；

# 三、项目年度自评估报告（见附件1-2）；

# 四、由会计师事务所出具的项目资金（包括专项资金和自筹资金）使用情况专项审计报告；

# 五、其他材料

# 1.项目实施过程中形成的知识产权和技术标准情况，包括专利、商标、著作权等知识产权的取得、使用、管理、保护等情况，国际标准、国家标准、行业标准等研制完成情况；

# 2.与项目任务相关的第三方检测报告或用户使用报告；与项目成果有关的科研数据、技术资料等；

3.涉及技术、经济指标的相关证明材料；

4.与项目任务相关的论文或专著项目，形成的研究成果（2020年2月1日以后形成的），包括论文、专著等，应标注“河北省省级科技计划资助”（英文标注:“S&T Program of Hebei”）字样及项目立项编号。标注成果作为验收或评估的确认依据；

# 5.其他要求提供的材料。

附件1-1

河北省科技计划项目年度评估大纲

一、项目名称：

二、项目编号：

三、承担单位：

四、项目负责人：

五、合作单位：

六、项目起止时间：

项目评估年度：

七、评估会议组织：

□省科技厅组织并主持。

□省科技厅组织委托                主持。

由      名专家组成评估组，设组长1名。

八、会议程序：

1.宣读评估大纲。

2.宣布评估专家组名单。

3.由评估专家组长主持，听取项目汇报：

(1)项目自评估报告；

(2)项目经费专项审计报告；

(3)其它文件（说明）。

4.评估组质疑，项目负责人答辩。

5.项目组成员回避，评估组对项目进行评议，形成评估意见和结论。

6.评估专家签字。

7.评估会结束。

附件1-2

河北省科技计划项目年度自评估报告

项目编号：

项目名称：

项目负责人（签字）：

承担单位（盖章）：

项目起止年月：       年      月至      年      月

项目评估年度：       年      月至      年      月

编 制 要 求

1.本报告规格为标准A4纸，纸张方向为纵向。

2.涉密的内容，不得在本报告中体现。

3.项目名称和编号必须与下达计划时一致。

4.报告文本第一次出现外文名称时要写清全称和缩写，再出现时可以使用缩写。

××××

项目年度自评估报告

一、总体完成情况

（一）项目基本情况

对照项目任务书，阐述项目立项情况、组织实施情况、总体进展情况等。

（二）项目重要调整情况

对项目主要研究方案和技术路线变更、项目负责人变更、项目执行期变更、项目合作单位变更、项目经费预算变更等调整情况进行说明（如无调整此项可不写）。

（三）项目完成情况

对照项目任务书总体和评估年度的目标和各项考核指标，以表格形式逐项列出项目完成情况，并对应佐证材料逐项进行说明。未完成的，应说明理由。

# 二、取得的重要成果及效益

（一）主要成果产出情况

对比国际国内同类技术或产品的技术、经济指标，说明突破的关键核心技术、形成自主知识产权的核心技术或产品。

（二）成果应用及其经济社会效益

1.成果应用及其产业化情况

包括新产品的产业化应用情况，建成的试验基地、中试线、生产线等。

2.在国家重大工程、重点项目中的应用情况

3.对提升单位技术创新能力（市场竞争力）的作用

4.成果应用所取得的直接经济效益和社会效益等

（三）人才队伍和创新基地建设情况

说明创新人才凝聚、引进、培养和使用以及创新团队建设情况，科技创新平台、产业化基地建设等情况，以及取得效果。

三、组织实施管理情况

（一）人员投入使用情况

对照项目任务书阐述项目的人员投入情况。

（二）项目组织管理情况

阐述项目内部管理机构和管理制度建立、运行情况和效果；项目承担单位组织与合作单位间交流合作等方面的管理情况；项目在实施过程中，面对外部政策、组织管理、研发变化和知识产权等方面的风险以及应对措施；产学研用相结合情况以及具有创新链上下游关系的相关联动情况；参与的与项目相关的科技创新研究、活动、会议、比赛、论坛、展会情况等。

（三）资金使用和管理情况

财务管理制度执行情况；资金到位情况；会计核算和财务信息情况；支出内容合规有效情况；预算执行和调整情况；固定资产管理情况等。

四、组织实施中的重大问题及后续建议

附件2

河北省重点研发计划高新领域滚动支持项目
年度评估专家组意见表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 项目牵头单位 |  |
| 项目起止时间 |  |  | 项目评估年度 |  |
| 年度执行情况评述：（包括：1.对项目年度进展的总体评价，是否完成预定任务、达到预期目标；2.取得的阶段性成果和人才培养情况；3.经费管理使用情况；4.项目组织管理情况等。） |  |  |  |  |
| 主要问题及建议：（包括项目执行中存在的重大问题，对项目更好达到预期目标的具体建议等。） 是否建议继续支持： 是 否 专家组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |